桃園縣102學年度健康促進學校計畫申請表

| 學校名稱 | 桃園縣立平南國民中學 |  | 所屬鄉鎮市 |  | 平鎮市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校地址 | 桃園縣平鎮市中豐路南勢二段340號 |  |  |  |  |  |
| 必選議題 |  | 含菸害防制、健康體位、口腔衛生、視力保健、性教育（含愛滋病防治）、正確用藥及全民健保（今年新增）。 |  |  |  |  |
| 補助經費 (可重複選擇) |  | ■種子學校新臺幣5,000元 ■行動研究新臺幣5,000元 □重點學校新臺幣10,000元 （■菸害防制 ■健康體位 ■口腔衛生 ■視力保健 ■性教育 ■正確用藥 ■全民健保） |  |  |  |  |
| 申請補助總金額 |  | 新台幣壹萬元整 |  |  |  |  |
| 承辦人 |  | 姓名：游喜文 |  | E-mail：poiuytr12@hotmail.com |  |  |
|  |  | 聯絡電話：03-4392164#312 |  | 傳真：4392930 |  |  |
| 學校過去辦理之經驗或績優事宜 1、每學年持續辦理整體學校衛生政策、推動兩性教育、拒絕菸害檳榔、建構校園心理健康環境等各項健康議題。 2、榮獲遴選95、96年度健康促進示範學校。 3、94年12月1日承辦全國北區健康促進學校參訪活動 4、94年12月10日參加教育部舉辦健康促進學校嘉年華會，設立攤位、分享經驗。 5、95年7月7日參加94學年度全國健康促進學校成果發表學術研討會發表 6、95年12月6日參加桃園縣95年度推動健康促進學校行政與資源整合會議發表 7、96年4月20日教育部邀請參加健康促進學校專題報告-資源整合經驗分享 8、96年6月1日參加95學年度全國健康促進學校成果發表學術研討會。 9、97年10月3日承辦97年度健康促進學校中北區績優學校參訪觀摩會，深獲好評。 10、榮獲97年度校園衛生保健工作評鑑優等。 11、榮獲桃園縣97學年度健康促進學校評鑑特優。 12、98年7月獲選代表台灣地區參加亞太地區健康促進學校年會，發表本校經驗。 13、98.8.31獲南桃園地方有線電視專題報導健康促進學校及獎勵卡制度發展。 14、98年9月份獲得中視新聞、自由時報、中國時報、聯合影音網（9月1日）、聯合報（9月21日），報導本校發展健康促進學校相關之經驗及推動獎勵卡制度之行動力表現。 15、榮獲桃園縣98學年度健康促進學校評鑑特優。 16、榮獲桃園縣99學年度健康促進學校評鑑優等。 17、榮獲桃園縣99學年度永續環境教育學校評鑑優等。 18、榮獲桃園縣99學年度交通安全學校評鑑特優。 19、榮獲桃園縣99學年度營養午餐學校評鑑優等。 20、榮獲桃園縣100學年度健康促進學校評鑑優等。 21、榮獲桃園縣100學年度永續環境教育學校評鑑優等。 22、榮獲桃園縣100學年度營養午餐學校評鑑優等。 23、榮獲桃園縣101學年度健康促進學校評鑑甲等。 24、榮獲桃園縣101學年度營養午餐學校評鑑甲等。 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理健康促進學校之潛能（請列舉） - 本校健康促進委員會於94年度成立至今，運作良好，對學校產生具體影響。核心成員除各處室主任外，還包括護理師、健體領域教師、其他各領域教師等，具有良好的團隊默契，陣容堅強。 - 本校由健康促進學校計畫推動經驗中，發展出獎勵卡制度，至今邁入第六年！深獲學生、教職員工、家長們與社區民眾們的信任與參與，已能建構出友善健康學校的氛圍。 - 每學期均辦理多項宣導活動，並結合社區資源（如：平鎮市公所、平鎮衛生局所、平鎮分局、社區學校、志工）與社會資源（如：壢新醫院、桃園榮民醫院、杏陵基金會、創世基金會等等）共同參與，以落實健康促進相關生活之推行。 - 本校於98學年為桃園縣國中健康與體育領域召集學校，許校長文光(台灣師大衛生教育學系畢)擔任桃園縣國中健康與體育領域輔導團召集校長，以該輔導團作為諮詢智囊團，於相關資源的運用上，具備充分與完善的條件可運用。 - 本校教務處傅美琴主任於98學年曾擔任國文科兼任輔導員，於健康促進學校相關藝文活動的指導不遺於力；學務處董芳慎主任於99學年為永續校園與環境教育輔導團專任輔導員，於校園環境改造工程方面投入相當心力，也為地球節能減碳盡心盡力；本校總務處涂明妃主任擔任98學年全縣輔導團課程總召專輔員、又榮獲98年全國師鐸獎與99年平鎮市優良教師獎，於帶領學校物質環境、社會環境的新學年中，做了最好的示範；本校輔導室呂淑惠主任為現任本縣輔導行政諮詢小組成員、友善校園-學生事務與輔導工作暨國中生涯發展輔導團團員，又勝任生涯發展教育的專業輔導員，於健康促進學校的親師生力量結合方面，成就了良好的效果。 - 本校99學年新上任的曾安煌校長協助教育局諸多工作，擔任過： （1）教育部推動國中技藝教育專班開班審查委員 （2）教育部推動春暉專案訪視委員 （3）教育部推動生涯發展教育訪視委員 （4）縣府國民教育輔導團國中輔導活動輔導團員 （5）縣府國民教育輔導團國中語文領域國文科副召集人 （6）縣府永續與環境教育輔導團社會發展組召集人 （7）縣府國民教育輔導團國中生涯教育召集人 （8）縣府輔導管教輔導團學生輔導組輔導員 （9）縣府永續校園與環境教育訪視委員 （10）縣府健康促進學校訪視委員 （11）縣府國中技藝教育推動委員 （12）縣府國中技藝教育專案編班審查委員 曾校長於辦學方面具備深厚理念與豐富經驗，致力將本校帶領至一個嶄新的局面，重視生 活與品格教育，投入專業、全力以赴，期許能為孩子們營造一所快樂的、活潑的、優質的學習環境為目標，讓平南國中再次展現往日風華，為社會國家培育優秀人才。 7.本校在推動「健康促進學校」的重要議題上，具備有效而成功的經驗，累積良好的家長支持度與社區信賴度，有利未來在「健康促進學校」發展上更加精進。 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：               單位主管：              機關首長：

桃園縣平鎮市平南國中中學102學年度健康促進學校實施計計畫目錄表

壹、計畫緣起…………………………………………………4

貳、計畫依據…………………………………………………4

參、背景分析…………………………………………………4

一、背景概述……………………………………………4

二、需求評估……………………………………………4

三、現況SWOT分析 ……………………………………5

肆、議題選定與計畫目標

一、必選議題實施要點與實施期程 …………………5

二、自選議題實施要點與實施期程 …………………5

- 三、目前校內健康促進措施實施現況概述

(一)無菸校園營造 …………………………………5

(二)推動獎勵卡制度 ………………………………7

(三)辦理教職員工及學生的健康促進活動 ………8

伍、計畫目標…………………………………………………9

陸、計畫期程…………………………………………………9

柒、健促活動工作小組組織與任務…………………………20

捌、經費概算…………………………………………………21

玖、預定進度（以甘梯圖表示）……………………………23

拾、計畫預期成效……………………………………………25

拾壹、評鑑考核………………………………………………25

拾貳、定案程序………………………………………………25

桃園縣平鎮市平南國民中學102學年度健康促進學校實施計畫

一、計畫緣起：

（一）本校推動健康促進學校的歷史經驗：

本計畫旨在承續本校自94年度以來的健康促進學校計畫，發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。

本計畫經學校健康促進之現況分析及需求評估，除延續前五年「菸害及檳榔健康危害防制」議題外，並以「校園傳染病防治」作為自選議題，依據上述議題，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質；此外亦進行過程評價以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之效果。

學校健康促進之現況分析及需求評估，由本校健康促進委員會以討論、訪談等方式進行。延續94學年度（整體學校衛生政策、菸害及檳榔健康防治、性教育與生育保健）、95學年度（整體學校衛生政策、菸害及檳榔健康防治、性教育與生育保健）、96及97學年度（整體學校衛生政策、菸害及檳榔健康防治、心理健康促進）等健康促進學校議題。98及99學年度主題延續97學年度，遵照部定政策，採用整體學校衛生政策、菸害及檳榔健康危害防治（預防性健康行為）、健康體位（含健康飲食及健康角色）、視力保健、口腔衛生等必選主題，搭配心理健康促進及正確用藥教育等自選主題。本校關於學校健康促進計畫之執行策略，主要包括教育層面及政策層面；教育層面運用之策略主要為課程介入、活動介入及文宣傳播，以增進學校成員之健康知覺、知識、態度、價值觀、技能並建立良好之健康行為及生活習慣，進而提升身體、心理、情緒及社會之全人健康狀態。政策層面運用之策略主要為訂（修）定相關規定、制度，強化組織，以增進健康支持性環境與空間及建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

而今年學年度主題遵照部定政策，擬定七大必選主題『1. 菸害及檳榔健康危害防制（預防性健康行為）2. 健康體位3.口腔衛生4.視力保健5.正確用藥6. 性教育(含愛滋病防治)7.全民健保』及校園傳染病防治之自選議題的目標與方針，期許校園環境有更健康和樂的氛圍，並落實健康校園健康生活的目標。

(二) 計畫主旨:

本計畫旨在發展多元的整合型學校健康促進計畫以增進全校教職員工生的全人健康,讓國中階段的學童學會關心自我健康，並且有能力把這樣的觀念向外推廣至家庭、社區乃至社會，發展學校對社區多元教育層面、端正社區風氣以起帶頭作用。

透過學校健康促進計畫從教育層面及政策層面之執行達成健康促進目標；教育層面運用之策略主要為課程介入、活動介入及教學傳播媒體，以增進學校成員之健康知覺、知識、態度、價值觀、技能並建立良好之健康行為及生活習慣，進而提升身體、心理、情緒及社會之全人健康狀態。政策層面運用之策略主要為訂定相關規定、強化組織，以增進健康支持性環境與空間及建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

（三）本計畫內容摘要：

本學年度計畫透過菸害防制、健康體位、口腔衛生、視力保健、正確用藥及性教育（含愛滋病防治）、全民健保，以及自選議題—校園傳染病防治議題，增進全校教職員工與學生的身心健康，期望打造一個充滿健康活力的快樂校園，讓孩子能夠在校園中快樂學習，發揮創意與夢想，讓平南國中充滿笑聲與活力。本計劃將透過下面三個階段來進行:

第一階段由學校健康促進委員會組成健康促進工作團隊，先診斷學校教職員工生之健康狀況、現有與健康有關的人力、物力及資源及進行健康之需求評估，進而確立學校成員共同認定的目標及健康議題的優先順序。

第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。

第三階段進行過程評價，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之成效。

貳、計畫依據

一、桃園縣政府教育局102.09.10 桃教體字第1020055483號函辦理。

二、本校102學年度校務會議決議案。

參、背景分析:

- （一）背景概述：

- 本校位處於平鎮市，介於市區與郊區之間、鄰近工業區，是一所中型學校，全校共有五十一班，學生數約近一千七百人，教職員工約一百一十人。學區家長社經地位普遍不高，較缺乏健康生活型態的相關知識。

- 再加上由於近年來社會變遷快速，家庭結構改變，本校單親家庭、隔代教養與外籍配偶學童比例高達15%，學童之身心健康值得關切。輔以近年來學生自殺自殘行為、遭受家暴事件、校園霸凌問題、違法案件頻傳，更令人憂心學童的心理健康。

（二）需求評估：

隨著家庭結構、生活型態及社會環境等因素的改變，我國的十大死因已由過去的急性傳染病，轉變為以慢性疾病為主，而這些死因大都和生活方式有絕大關係，即多為不健康的生活型態所造成。國中學童的健康問題與需求也因而改變，鑒於中學階段是人一生中培養健康習慣的關鍵期，唯有讓國中階段的學童學會關心自我健康、養成正確的衛生知識及良好的健康行為，並有能力將此觀念向外推廣至家庭、社區乃至社會，國家才能有健康的家庭及社會。

希望藉由政府、學校、家長一起關注學生的健康，使學校成為大家獲得健康之場所，並經由學校教育培養學生正確的衛生知識及行為，以減少日後疾病及健康問題之發生。

（三）現況SWOT分析

| 項目 | Strengths （優勢） |  | Weaknesses （劣勢） |  | Opportunities （機會） |  |  | Threats （威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教師資源 | 健康促進團隊中除具有健康專長、體育專長之教師外，亦包含具有環境教育專長、英語專長教師，以及級任教師與行政人員。 |  | 1.少數其他領域教師排斥拒吸收健康促進方面的新知。 2.導師級務繁忙，無暇協助推動各類宣導活動。 |  | 1.學校本位進修符合教師需求。 2.本校固定辦理有關健康促進、CPR、永續發展與環境教育、營養教育、性教育等各類研習，有系統的進行研習，提升教師的健康促進專業素養。 |  |  | 健康促進教師對資訊融入教學的需求日增，需要資訊專長人員加入，提供協助。 |
| 環境設備及資源 | 1.學校已推廣無菸校園，全校進行資源回收。 2.學校鄰近有新與公園、石門圳，參訪便利。 3.校地面積大，全校約2.5公頃，師生總數約2000人，人數適中。 4.校舍分佈教學區與活動區分開，動靜分明，有助教學進行。 3.教室內採光充足，校園綠意盎然，學生有綠色的活動空間。 |  | 1.本校位於省道中豐路上，交通負荷重，上下學易塞車。 2.學區地處平鎮工業區，屬勞力密集工業區，受大環境不景氣影響，家長經濟能力降低。 |  | 1.本校每學年辦理健康檢查；每學年上下學期全校辦理身高體重及視力測量，並配合課程各領域教學教導學生正確的保健知識。 2.本校進行正確用藥、兩性平等、腸病毒、登革熱、書包減重、食物健康等各類衛教宣導。 |  |  | 1.學校大門外中豐路是中壢通往龍潭主要幹道，車水馬龍，又地處下坡彎曲路段，對於師生交通安全威脅極大 2.社區失業人口比例偏高、地方不良份子聚集，加上工業區內空屋及空廠房多，造成治安死角，嚴重影響學生安全。 |
| 行政人員 | 1.行政充分支援各項健康促進活動。 2.課程發展委員會詳細規劃健康促進課程發展方向。 |  | 部分行政人員健康促進專業素養及經驗不足。 |  | 行政人員能以身作則並參與實際健康促進教學活動，更能切實支援教學。 |  |  | 行政業務繁重，導致健康促進專業成長不足。 |
| 學生概況 | 1.本校學生對健康與體育領域的學習興趣高昂。 2.本校學生素質良好、學習態度認真。 3.學校定期對全校師生做各種健康促進宣導。 |  | 學校位處市區少數學生缺乏活動機會，體適能狀況較差。 |  | 1.經常性宣導，學生已逐漸養成健康促進觀念。 2.學生富學習動機 3.配合午餐進行各項相關午餐營養及衛生教育。 |  |  | 1.學生普遍有使用電腦習慣，用眼過度情況較明顯。 2.少數孩子們欠缺正確的健康促進知識。 |
| 反菸拒檳防治工作 | 1.教職員工絕不抽煙。 2.學校教職員工生均沒有人吃檳榔。 3.98年1月11日菸害防制全面上路，較易協助減少家長及學生吸菸頻率。 |  | 部分學校家長有抽煙吃檳榔習慣。學生亦會模仿學習。 |  | 學生普遍認為抽煙吃檳榔，對於身體是有危害的。 |  |  | 1.家長多會在學生或自己的孩子面前抽煙吃檳榔，對於學生有不良的影響。 2.社區內部分商家不遵守菸害防制法規定，會販賣香菸及檳榔給學生。 |
| 健康體位 | 1.中午學生午餐採委外合菜方式供應，各班導師隨班照料陪同用餐，能有效督促學生用餐之健康需求。 2.教師具有專業教學知能，能於課程宣導健康概念。 3.健康中心提供各項健康教學資源和健康檢查服務。 4.愛心媽媽能接受號召加入健康促進活動並提供人力支援。現有交通導護、輔導、圖書志工為師生健康及學習付出努力。 5.與衛生所及醫院配合密切。 |  | 1.傳統能吃就是福的錯誤觀念。 2.單親家庭日益增多，普遍缺乏健康飲食觀念。 3.年輕父母作息不正常，缺乏時間觀念，常造成學生遲到及未食早餐情況。 4.教學時間受限，不利整體方案推動。 5.學校教師忙於班務及各項活動配合，缺乏持續性運動和健康檢查。 |  | 1.學校可供活動空間大 2.學校為學生及老師提供多樣化的體育社團，提供師生健康強身的機會。 3.定期舉行運動會及各類球賽，讓學生有機會積極展現健康的體能和表現。 - 4.本校針對體位異常的學生設有健康活力班。 |  |  | 1.學校附近餐車攤販林立，素質參差不齊，學生喜愛光顧。 2.部分家長忙於生計或家庭功能失調，常讓學生外食。 3.學生體位過輕、過重和超重情況日益嚴重。 |
| 口腔衛生 | 1.本校實施相關健康衛教宣導。 2.本校新生每學年辦理1次口腔健康檢查，發現學生口腔相關問題，達到及早發現及早治療之目的。 3.配合課程各領域教學教導學生正確的口腔保健知識。 |  | 1.中午用餐後潔牙時間有限。 |  | 牙科專業醫師擔任本校口腔衛生保健的專業諮詢顧問。 |  |  | 1.家長工作繁忙，對於學生口腔衛生保健之健康管理仍有待加強。 2.潔牙經費和設備不足。 |
| 視力保健 | 1. 本校定期聘請專家實施相關視力保健衛教宣導活動。 2.每學期依照排定之時程進行全校學生視力檢查。 3.本校新生每學年辦理1次視力檢查，發現學生眼睛相關問題，達到及早發現及早治療之目的。 4.配合課程各領域教學教導學生正確的視力保健知識。 |  | 1.學生在家時看電視及接觸電腦時間過久， 2.家長缺乏正確視力保健相關知識。 |  | 視力異常者發出視力不良家長就醫通知單，請家長務必帶孩子到醫療院所做矯正治療。 |  |  | 家長工作繁忙，對於學生視力保健之健康管理仍有待加強。 |
| 正確用藥 | 1.親師互動佳，定期召開親師座談，家長們並經常從事家庭聯誼活動。 2.家長會成員熱心投入，支持校務運作 |  | 1.單親、外籍配偶、原住民家庭等弱勢家庭背景學生約佔15%。 2.家長忙於生計，上班經常是三班輪值方式，較少時間與學生相處，疏於照顧及督促學生。 3.學生家長學歷及社經背景不高，對教育理念之認知及管教方式不易符應社會變化，較不易滿足學生心理發展需求。 |  | 1.利用家長委員會、班親會、志工聯誼會宣導健康各項概念。 2.召集家長志工及結合社區熱心地方人士、村里辦公室，走入社區弱勢家庭，協助失能家庭，營造健康家庭生活。 3.結合桃園縣警察局平鎮分局及平鎮市衛生所，提供交通安全、法律常識、緊急校園事件處理、學生衛生教育及醫療保健等資源和服務。 |  |  | 社區失業人口比例偏高、地方不良份子聚集，加上工業區內空屋及空廠房多，造成治安死角，嚴重影響學生安全。 |
| 性教育(含愛滋病防治) | 1.親師互動佳，定期召開親師座談，家長們並經常從事家庭聯誼活動。 2.家長會成員熱心投入，支持校務運作。 3.定期辦理性教育及愛滋病防治衛教宣導講座。 |  | 1.單親、外籍配偶、原住民家庭等弱勢家庭背景學生約佔15%。 2.家長忙於生計，上班經常是三班輪值方式，較少時間與學生相處，疏於照顧及督促學生。 3.學生家長學歷及社經背景不高，對教育理念之認知及管教方式不易符應社會變化，較不易滿足學生心理發展需求。 4.家長欠缺正確性教育及愛滋病防治相關知識。 5.經由不良書報、雜誌、光碟、網站及影視媒體報導，灌輸偏差、錯誤訊息和知識，成為錯誤性知識的接收者。 |  | 1.利用家長委員會、班親會、志工聯誼會宣導健康各項概念。 2.召集家長志工及結合社區熱心地方人士、村里辦公室，走入社區弱勢家庭，協助失能家庭，營造健康家庭生活。 3.結合桃園縣警察局平鎮分局及平鎮市衛生所，提供交通安全、法律常識、緊急校園事件處理、學生衛生教育及醫療保健等資源和服務。 |  |  | 1.社區失業人口比例偏高、地方不良份子聚集，加上工業區內空屋及空廠房多，造成治安死角，嚴重影響學生安全。 |
| 全民健保 | 1.家長會成員熱心投入，支持校務運作。 2.配合課程各領域讓學生了解全民健保法。 3. 學校行政團隊向心強 ，各項活動推動皆全力 支持。 |  | 1.單親、外籍配偶、原住民家庭等弱勢家庭背景學生約佔15%。 2.少數家長欠缺全民健保相關知識。 |  | 1.利用家長委員會、班親會、志工聯誼會宣導全民健保各項概念。 |  |  | 家長工作繁忙,對於全民健保概念不夠深入了解 |
| 校園傳染病防治 | 1.依照學校衛生保健工作計畫，落實校園傳染病防治工作。 2.教師具有專業教學知能，能於課程宣導健康概念。 3.老師、學生普遍認為校園傳染病防治工作非常重要。 4.健康中心提供各項健康教學資源和健康檢查服務。 5.愛心媽媽能接受號召加入健康促進活動並提供人力支援。現有交通導護、輔導、圖書志工為師生健康及學習付出努力。 6.與衛生所及醫院配合密切。 |  | 1.單親、外籍配偶、原住民家庭等弱勢家庭背景學生約佔15%。 2.家長忙於生計，上班經常是三班輪值方式，較少時間與學生相處，疏於照顧及督促學生。 3.學生家長學歷及社經背景不高，對教育理念之認知及管教方式不易符應社會變化，較不易滿足學生心理發展需求。 |  | 1.利用家長委員會、班親會、志工聯誼會宣導健康各項概念。 2.召集家長志工及結合社區熱心地方人士、村里辦公室，走入社區弱勢家庭，協助失能家庭，營造健康家庭生活。 - 3.結合桃園縣警察局平鎮分局及平鎮市衛生所，提供交通安全、法律常識、緊急校園事件處理、學生衛生教育及醫療保健等資源和服務。 |  |  | 家長工作繁忙，對於學生健康管理仍有待加強。 |
| 學校衛生法令 |  | 1.每學期皆依照排定時程進行學童健康檢查。 2.本校確實實施體育教學正常化。 |  | 部分教師、學生及家長對學校衛生法令較不關心。 |  | 成立學校衛生委員會及活動工作團隊。 | 家長工作繁忙，對於小孩健康管理較難兼顧。 |  |
| 家長配合 |  | 1.家長對學校事務能充分支持及配合。 2.家長能尊重教師專業的領導。 |  | 1.對於學生在健康促進的表現較不重視。 2.家長工作繁忙較無暇顧及學生健康問題。 |  | 成立親師座談會，推動親師合作。開放家長參與校務及多元溝通管道。 | 1.單親家庭及隔代教養比例漸高。 2.外籍新娘子女比例漸高。 |  |
| 社區資源 |  | 1.社區與學校資源共享。 2.社區資源豐富，教師善加利用，可提昇健康促進教學成效。 |  | 社區居民對公眾事務參與動力不足，欠缺積極主動性。 |  | 社區學校化，學校社區化，提昇社會教育的功能。 | 社區間意見多元，難以凝聚共識。 |  |

肆、議題選定與計畫目標:

一、必選議題實施要點與實施期程:

- (一)菸害及檳榔健康危害防制：

| 項次 | 健康促進範疇 | 實 施 要 點 | 實施期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 學校 衛生政策 | 1.收集菸害、檳榔防治相關資料。 2.成立學校衛生委員會反菸拒檳推動小組。 3.召開反菸拒檳推動小組會議。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 2 | 健康 教學活動 | 1.朝會活動－反菸拒檳春暉專案宣導。 2.進行菸害及檳害防治創意教學。 3.舉辦相關學藝競賽。 （書法、作文、書籤製作、海報製作比賽等） 4.春暉專案網頁維護與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 3 | 學校 社會環境 |  |  |
| 4 | 學校 物質環境 | 1.在升旗時宣布學校的反菸、拒檳政策。 2.舉辦清除校園煙蒂、檳榔活動。 3.於「環境與衛生」櫥窗張貼無菸宣導海報和無菸、無檳學藝競賽的學生作品。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 5 | 學校 社區關係 | 1.運用親職教育日對家長進行「反菸拒檳」宣導，並陳設健康促進學校的海報展示。 2.調查學生家長抽菸情形，並製作統計圖表，分析百分比資料，提供協助。 3.配合衛生所菸害防制宣導活動，安排演講。 4.結合地方衛生所人力對於已成癮之學生及家長實施戒菸、檳榔教育。 5.與鄰近商店合作，請商店拒絕賣菸給未滿18歲的同學。 6.將各班努力之成果集結成冊，讓同學欣賞自己努力之成果。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 6 | 學校 健康服務 | 1.調查本校社區父母親及學生菸害及檳榔觀念及氾濫程度進行初步了解。 2.進行「菸、酒、檳榔、毒品」認知測驗問卷： （1）由生教組長發給各班「菸、酒、檳榔、毒品」認知測驗問卷。 （2）施測對象：全校學生。 （3）施測時間及方式：七、八、九年級於班會時間施測。 （4）統計分析施測結果，並公布之。 | 102.8.1~103.7.31 |

- (二)健康體位：

| 項次 | 健康促進範疇 | 實 施 要 點 | 實施期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 學校 衛生政策 | 1.收集健康體位相關資料。 2.成立學校衛生委員會健康體位推動小組。 3.召開健康體位推動小組會議。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 2 | 健康 教學活動 | 1.朝會活動－規律運動、健康體能宣導。 2.進行健康飲食與健康體能創意教學。 3.辦理健康飲食演講，使全體師生與義工家長學習如何選擇食物、關心飲食健康。 4.鼓勵學生在校多喝白開水，少喝含糖飲料。 5健康體位網頁建構並更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 6.以運動方式增進健康，提升身體體適能，降低BMI指數，爲健康加油。 (1)基本動作比賽、樂活計畫、三對三籃球比賽 (2)全校運動會 | 102.8.1~103.7.31 |
| 3 | 學校 社會環境 | 1.積極推動本計畫績優教師並給予敘獎。 2.熱心參與健康飲食計畫活動家長頒發感謝狀。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 4 | 學校 物質環境 | 1.學校合作社不提供零食。 2.各樓層均設置有飲水機，並定期更換濾心。 3.加強午餐供應商及廚房衛生監督與管理 4.每日午餐均提供各班菜色、熱量及營養分析。 5.於「環境與衛生」櫥窗張貼均衡飲食觀念相關知識。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 5 | 學校 社區關係 | 1.社區營養師支援健康飲食、營養教育專題講座講師。 2.在校慶時提供社區居民營養諮詢。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 6 | 學校 健康服務 | 1.定期實施學生體重檢查並統計分析。 2.定期實施學生體適能檢測。 3.在校慶時，提供社區民眾及老師營養健康諮詢。 4.指導學生培養規律運動的習慣，並進行前、後測。 | 102.8.1~103.7.31 |

(三)口腔衛生：

| 項次 | 健康促進範疇 | 實 施 要 點 | 實施期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 學校 衛生政策 | 1.收集口腔衛生相關資料。 2.成立學校衛生委員會口腔衛生推動小組。 3.召開口腔衛生推動小組會議。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 2 | 健康 教學活動 | 1.週會活動－舉辦口腔衛生宣導演講。 2.進行口腔衛生創意教學。 3.舉辦相關學藝競賽。 （書法、作文、書籤製作、海報製作比賽等） 4.口腔衛生網頁建構與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 5.舉辦潔牙相關活動，鼓勵學生在日常生活中保健自我保健牙齒。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 3 | 學校 社會環境 | 1.班級潔牙活動持續、認真執行之學生給予嘉獎鼓勵和發放獎勵卡。 2.鼓勵師生加入「自願潔牙」行列。 3.積極推動本計畫績優教師並給予敘獎。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 4 | 學校 物質環境 | 1.製作口腔衛生宣導單張，發給各班張貼、進行宣導。 2.於「環境與衛生」櫥窗張貼口腔衛生保健相關知識及學藝競賽的學生作品。 3.總務處定期水質檢測。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 5 | 學校 社區環境 | 1.社區醫師支援口腔保健專題演講講師。 2.學生與義工家長配合在日常生活之中落實口腔衛生。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 6 | 學校 健康服務 | 1.配合新生健檢牙醫師到校牙檢活動，了解學生各項 口腔疾病，並以書面通知家長檢查結果和缺點矯治。 2.定期安排口腔衛生宣導講座。 3.齲齒高危險群進行個別輔導。 4.願意配合潔牙之班級，教導「貝氏刷牙法」正確刷 牙方法和步驟。 5.不定期以牙菌斑顯示劑抽測潔牙成效。 | 102.8.1~103.7.31 |

(四)視力保健：

| 項次 | 健康促進範疇 | 實 施 要 點 | 實施期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 學校 衛生政策 | 1.收集視力保健相關資料。 2.成立學校衛生委員會視力保健推動小組。 3.召開視力保健推動小組會議。 | 102.09-103.06 |
| 2 | 健康 教學活動 | 1.進行視力保健創意教學。 2.舉辦相關學藝競賽。（書法、作文、書籤製作、海報製作比賽等） 3.視力保健網頁建構與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 3 | 學校 社會環境 |  |  |
| 4 | 學校 物質環境 | 1.製作視力保健宣導單張，發給各班張貼、進行宣導。 2.於「視力保健」櫥窗張貼視力保健相關知識及學藝競賽的學生作品。 3.美化、綠化校園環境。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 5 | 學校 社區關係 | 學生與義工家長配合在日常生活之中落實視力保健。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 6 | 學校 健康服務 | 1.每學期全校學生定期實施視力初步檢查活動。 2.視力不良學生給予就醫通知單，並提醒家長攜帶學 生至醫療院所進行視力複檢和矯治。 3.視力不良未就醫者，主動與家長溝通了解原因，並 協助提供諮詢和解決方法。 4.定期測量教室桌面、黑板採光和人工照明設備情形。 5.定期修剪和植栽花木。 | 102.8.1~103.7.31 |

(五)正確用藥與用藥安全：

| 項次 | 健康促進範疇 | 實 施 要 點 | 實施期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 學校 衛生政策 | 1.「用藥安全與藥物濫用防治工作小組」訂定用藥安全及藥物濫用防治三級預防計畫。 2.利用親職教育日發放宣傳單並製作直立式看板供家長參考。 3.召開「用藥安全與藥物濫用防治工作小組」會議，檢討得失與評估成效。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 2 | 健康 教學活動 | 1.用藥安全與藥物濫用防治－書法、作文、海報競賽。 2.用藥安全與藥物濫用防治－有獎徵答。 3.用藥安全與藥物濫用防治－常識大進擊。 4.邀請校外會教官到校協助宣導活動。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 3 | 學校 社會環境 | 1.邀請醫院醫師到校協助宣導活動。 2.各科課程融入「用藥安全與藥物濫用防治」知識。 3.成立藥物濫用防治家長義工組織。 4.於衛教櫥窗專欄展示關於用藥安全及藥物濫用防治宣導單張、刊物、海報。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 4 | 學校 社區關係 |  |  |
| 5 | 學校 物質環境 | 安排全校教師與家長參加用藥安全及藥物濫用防治教育宣導研習。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 6 | 學校 健康服務 | 將各班努力之成果集結成冊，讓同學欣賞自己努力之成果。 | 102.8.1~103.7.31 |

(六)性教育(含愛滋病防治)：

| 項次 | 健康促進範疇 | 實 施 要 點 | 實施期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 學校 衛生政策 | 1.收集性教育(含愛滋病防治)相關資料。 2.各科課程融入「性教育(含愛滋病防治)」知識。 3.利用親職教育日發放宣傳單並製作直立式看板供家長參考。 4.召開「性教育(含愛滋病防治)宣導工作小組」會議，檢討得失與評估成效。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 2 | 健康 教學活動 | 1. 性教育(含愛滋病防治)－書法、作文、海報競賽。 2. 性教育(含愛滋病防治)－有獎徵答。 3. 性教育(含愛滋病防治)－常識大進擊。 4.邀請校外會教官到校協助宣導活動。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 3 | 學校 社會環境 | 1.邀請專家到校協助宣導講座活動。 2.各科課程融入「性教育(含愛滋病防治)」知識。 3.成立性教育(含愛滋病防治)宣導義工組織。 4.於衛教床櫥窗專欄內展示關於性教育(含愛滋病防治)宣導海報、單張、刊物。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 4 | 學校 社區關係 |  |  |
| 5 | 學校 物質環境 | 安排全校教師與家長參加性教育(含愛滋病防治)教育宣導研習。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 6 | 學校 健康服務 | 將各班努力之成果集結成冊，讓同學欣賞自己努力之成果。 | 102.8.1~103.7.31 |

(七)全民健保：

| 項次 | 健康促進範疇 | 實 施 要 點 | 實施期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 學校 衛生政策 | 1.收集全民健保相關資料。 2.各科課程融入「全民健保」知識。 3.利用親職教育日發放宣傳單並製作直立式看板供家長參考。 4.召開全民健保推動小組。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 2 | 健康 教學活動 | 1.全民健保－徵文比賽。 2.全民健保－有獎徵答比賽。 3.邀請專家學者到校演講。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 3 | 學校 社會環境 | 1.邀請專家學者到校協助宣導活動。 2.各科課程融入「全民健保」知識。 3.成立全民健保推廣家長義工組織。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 4 | 學校 社區關係 |  |  |
| 5 | 學校 物質環境 | 1.於衛教櫥窗專欄展示關於全民健保宣導單張、刊物、海報。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 6 | 學校 健康服務 | 將各班努力之成果集結成冊，讓同學欣賞自己努力之成果。 | 102.8.1~103.7.31 |

二、自選議題實施要點與實施期程:

(一)校園傳染病防治：

| 項次 | 健康促進範疇 | 實 施 要 點 | 實施期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 學校 衛生政策 | 1.收集校園傳染病防治相關資料。 2.成立學校衛生委員會校園傳染病防治推動小組。 3.召開校園傳染病防治推動小組會議。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 2 | 健康 教學活動 | 1.進行校園傳染病防治創意教學。 2.舉辦相關學藝競賽。 （書法、作文、書籤製作、海報製作比賽等） 3.校園傳染病防治網頁建構與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 3 | 學校 社會環境 |  |  |
| 4 | 學校 物質環境 | 1.製作校園傳染病防治宣導單張，發給各班張貼、進行宣導。 2.教室及廁所洗手台放置香皂或洗手乳，供全校師生洗手。 3.學期開始時，針對全校教室內外環境進行消毒。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 5. | 學校 社區環境 | 1.社區醫師、衛教師支援校園傳染病防治專題演講講師。 2.學生與義工家長配合在日常生活之中落實校園傳染病防治。 | 102.8.1~103.7.31 |
| 6 | 學校 健康服務 | 1.校方隨時掌握疫情，配合實施各項因應管制作為。 2.消毒與宣導工作定期實施。 3.學生受教權益依教育部與縣府相關規定辦理。 4.罹病學生返校後，進行心理和課業輔導。 | 102.8.1~103.7.31 |

- 三、目前校內健康促進措施實施現況概述

（一）無菸校園營造

A.治本方向

1.教育引導

（1）透過正式及非正式會議宣導，請教職員同仁能本於愛護學生、同事之 情，遵法守法，共同營造一個無菸校園環境。

（2）課程融入：善用課程發展會議、各領域研究會，於各領域教材中融入有關香菸的危害，戒菸有益之健康概念、及勿讓別人吸二手菸之道德觀念，讓學生能內化甚至是能進而勸導別人。

（3）配合親職教育：以家庭聯絡簿、親師座談、校慶運動會等機會方式，傳達觀念給家長，希望家庭教育的配合，能塑造學校及家庭都禁菸的環境。

2.情境營造、提倡宣導

（1）透過學藝競賽主題融入，將禁菸反菸的觀念化成作品，佈置於校園醒  目角落。

（2）在校園各辦公室門口、樓梯轉角處、廁所及室內張貼禁菸標語，以及將各學年度的教室布置比賽內容中，納入戒菸禁菸主題，將相關概念能隨時呈現於學生及師長面前。

（3）於各重大集會場合宣導菸害防制法令，並將在學學生抽菸在校內外造成的健康及形象危害事件，匿名但詳述內情的宣導，加強學生法治及道德觀念，也建立無菸校園的氛圍。

（4）於學校活動日分發戒菸傳單，引進醫療單位及社區發展協會設立反菸攤位宣導。

（5）聘請專家學者於週會時段蒞校演講，宣導健康概念。

（6）獎勵代幣制度推行：透過健康促進學校及獎勵卡制度計畫的計畫推動，設計獎勵卡制度，將全校師生參與設計投稿票選的繪畫及佳句作品，印製於獎勵卡上，由校內師長於平時校園生活中，不論是上課表現或是下課休息活動，給予表現良好學生獎勵卡，並以正式的獎勵卡制度晉階表揚辦法，採取累積兌獎、抵過銷過、晉級表揚的方式，來鼓勵學生積極向上。

（7）舉辦廁所整潔綠化美化比賽，提供師生無菸的如廁環境。

3.教職員同仁以身作則：校內教職員工秉持愛護學校及照顧學生的教育大   愛，以身作則，努力營造無菸校園。

B.治標方向

1.無菸環境控制

（1）建立名冊，隨時監控：清查違規吸菸學生，建立名冊，與導師、家長、輔導室保持聯繫，隨時監控輔導。名冊依每天查獲情況更新。

（2）走動式管理：學務人員不定期巡邏、校門口針對列冊同學盤查、校內不定時不定點檢核，一方面查核，一方面也建立威嚇力量。

（3）與會吸菸學生良性互動，配合適度管教措施，說之以理、動之以情、柔性勸導、尋求感性認同，即使是菸癮犯了，不得不抽菸，也要顧及他人觀感、校內風氣、公共衛生，在隱密處、不影響他人、自行處理菸蒂，愛自己、愛同學、也愛學校。

（4）建立隱性稽查小組，如常態糾察、衛生糾察，及熱心班級幹部，在安全前提下，隨時提醒學務處校內吸菸狀況。

（5）勸導到校來賓或家長，若有吸菸情形，由警衛及學務人員予以柔性說明，必要時請其在校外抽完後再進校園。

2.舉辦戒菸班：提出戒菸班計畫，向衛生局申請經費，針對校內抽菸被查獲 學生進行戒菸教育。

3.利用社區資源：與校內教職員同仁及校園志工宣導，尋求協助，發現有商   店販賣菸品給本校學生時，除直接跟店家溝通，並請家長會或里長向店家協助。必要時，取得可供證明之證據，直接向衛生局檢舉。

4.追蹤考核

（1）針對列冊同學，以定期及突擊方式，用CO檢測器來抽驗相關同學，以降低其吸菸頻率。

（2）與列冊學生約定表現，在該學期內，如未再有被查獲抽菸現象，則給予獎勵或銷過。

（3）針對戒菸班學生，給予短期限約定，若未再被發現抽菸，則可以給予獎勵卡，幫助其加速進行銷過，以提升學生戒菸動力。

- （4）定期核對校內各年級因抽菸被懲處學生人次及被發現地點，隨時調整人力及巡邏路線，加強特定地點、特定時間的巡邏。

- （二）推動獎勵卡制度：

- 第一階段：獎勵卡宣言徵選比賽

說明：1.實施辦法：「獎勵卡制度推動」暨「合作教育」獎勵卡宣言徵選實施辦法。

2.實施原則：結合國文科教學、健康教育科教學辦理，並視徵選主題融入相關      領域教學、專題講座等辦理。

3.評選方式：透過獎勵卡制度推動小組，進行初選、全校教職員生進行投票複選，每一主題擇優錄取三件作品，進行第二階段徵圖競賽。

第二階段：獎勵卡宣言徵圖比賽

說明：1.實施辦法：「獎勵卡制度推動」暨「合作教育」獎勵卡宣言插圖徵選實施辦法。

2.實施原則：結合美術教學辦理。

3.評選方式：由本校美術老師評選得獎作品。

第三階段：印發獎勵卡、製作相關海報與DM等

說明：1.獎勵卡：發放全校所有教職員，用以鼓勵學生向上、向善之種種行為表現。

2.海報與DM：作為展示、教學之用。

第四階段：依據獎勵卡制度獎勵辦法，辦理下列活動

說明：1.獎勵卡兌獎活動：每學期末辦理一次

2.銷警告：每十張獎勵卡可銷一次警告

3.記嘉獎：每十張獎勵卡可記一次嘉獎

- 4.晉級獎勵制度：分七、八、九年級辦理，依統計張數頒發不同階級獎項，並在畢業典禮上，頒發「大王椰子獎」給應屆畢業生中張數最多者，以資獎勵。

- （三）辦理教職員工及學生的健康促進活動：

- 1.辦理希望成長班：與桃園縣政府警察局平鎮警察分局、少輔隊志工合辦，針對校內行為偏差、需要特別關懷學生，辦理法律常識、生涯輔導、心理輔導、生活技能等課程。

- 2.辦理我愛上課鈴計畫：與少年警察隊、中原大學心理系合辦，針對經常上課遲到、或故意未到校上課學生，進行心理諮商及輔導。

- 3.辦理心理諮商師入校服務：與張老師、桃園縣南區心理衛生中心合作，針對高關懷學生提供心理諮商師入校服務。

- 4.辦理得勝者課程：與得勝者協會合作，針對七年級學生進行問題解決能力、生命教育、性別教育等課程。

- 5.辦理健康促進主題專題演講：分別針對健康促進學校工作小組、全體教職員工辦理，邀請台灣師大心輔系蔡順良教授到校演講，以提升健康促進知能及溝通觀念。

6.提升校園運動風氣：

（1）固定利用升旗時間，七、八年級每兩週進行一次跑步活動。

（2）利用每一次正式會議時間前，由體育老師帶操進行健身操。

- （3）鼓勵發展教師及學生運動社團，促進師生培養運動習慣。

7.辦理班級活動競賽、校慶活動、校外教學：

各處室辦理以班級為單位之動、靜態活動與競賽，如作業作品展、藝文展、生活教育競賽、語文競賽、才藝競賽、運動競賽等等。

（1）生活教育競賽

（2）教室布置比賽

（3）反毒影帶收視及問卷施測

（4）廁所美化競賽

（5）舉辦校慶活動

（6）舉辦校外教學

（7）各年級班級籃球競賽

- （8）自治市歌唱比賽

- （9）語文競賽

- 伍、計畫目標

（一）整合學校政策、環境與教學活動，發展有效的策略及計畫，建立「無菸拒檳」、「健康體位」、「口腔衛生」、「視力保健」、「正確用藥」、「性教育(含愛滋病防治)」的生活態度與校園共識。

（二）促進學生心理健康與社會適應，透過獎勵卡制度、輔導機制、課程教學與各項活動規劃，進而營造「友善校園」、「健康校園」氛圍。

（三）推動以班級為單位的班際活動與競賽，提供多元表現的舞台、活絡班級氣氛，讓學生在所屬班級內享有健康正向的社會環境。

（四）提供學生及教職員工健康服務，促進學校成員（教職員工生）的健康觀念、產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。

（五）建立永續經營、自主規劃之健康促進組織與團隊，進而影響所有組織成員。

- 陸、計畫期程:自102.08.01起至103.07.31止

柒、健促活動工作小組組織與任務:

計畫之主要人力為學校健康促進委員會及工作團隊之成員，配合社區熱心人士及地方醫療資源，各成員之職稱及工作項目見下表：

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 曾安煌 | 校長 | 研擬並主持計畫，彙整報告撰寫 |
| 協同主持人 | 廖國良 | 學務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
|  | 王傳媺 | 輔導主任 |  |
|  | 鍾啟哲 | 教務主任 |  |
|  | 吳晏禎 | 總務主任 |  |
|  | 游喜文 | 衛生組長 |  |
| 研究人員 | 黃金嬅 熊晴美 林正智 羅月英 李國生 莊俊勛 林宏蓮 | 健康與體育領域教師 | 體適能評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫。健康網路網頁製作及維護 |
| 研究人員 | 江育馨 林建汶 廖冬日 顏英莉 孔仁芳 林正智 曾享喜 陳怡雅 | 各領域教師 | 心理健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫。 |
| 研究人員 | 羅月梅 | 護理師 | 身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合 |
| 研究人員 | 涂萬成 | 家長代表 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 研究人員 | 施堯鈞 | 學生自治市長 | 協助辦理學生需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫 |
| 顧 問 | 桃園縣 國中健體輔導員 | 桃園縣國中 健康與體育領域教學輔導團 | 提供諮詢及相關指導 |
| 顧 問 | 護理師 | 壢新，華興醫師群 | 提供諮詢及相關指導 |
| 顧 問 | 公共衛生護士 | 平鎮市衛生所 | 提供諮詢及相關指導 |
| 顧 問 | 熱心地方人士 | 平南國際同濟會 | 提供經費及人力資源 |
| 顧 問 | 熱心地方人士 | 平南國中校友會 | 提供經費及人力資源 |

捌、桃園縣平南國中102學年健康促進學校經費概算

經費編列：教育部補助壹萬元整，經費概算表詳如附件一。

玖、預定進度（以甘梯圖表示）

| 月 次 工作項目 | 第 1 月 (102.08) | 第 2 月 (102.09) | 第 3 月 (102.10) | 第 4 月 (102.11) | 第 5 月 (102.12) | 第 6 月 (103.01) | 第 7 月 (103.02) | 第 8 月 (103.03) | 第 9 月 (103.04) | 第 10 月 (103.05) | 第 11 月 (103.06) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.學校健康促進委員會暨工作小組組織運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.規劃推動健康促進及衛生保健重要計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.落實健康議題的課程規劃與教學活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.充實健康中心資源，檢視校內飲食及飲水措施充實學習資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.加強安全宣導，落實緊急傷病處理辦法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.辦理新生及教職員健康檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.辦理班級活動競賽、校慶活動、校外教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.鼓勵學校運動風潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.布置衛生保健櫥窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.充實學習資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.推動獎勵卡制度，營造溫馨友善氛圍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 次 工作項目 | 第 1 月 (102.08) | 第 2 月 (102.09) | 第 3 月 (102.10) | 第 4 月 (102.11) | 第 5 月 (102.12) | 第 6 月 (103.01) | 第 7 月 (103.02) | 第 8 月 (103.03) | 第 9 月 (103.04) | 第 10 月 (103.05) | 第 11 月 (103.06) |
| 12.辦理專題演講與宣導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.強化輔導與轉介機制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.關懷教職員身心健康 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.辦理親職教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.辦理社區衛生宣導與健康服務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.擬(修)訂過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.資料分析、報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

◎茲將工作要項、實施策略與內容分述如下：

| 實施綱要 | 工作要項 | 實施策略與內容 | 期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 學校 衛生政策 | 一、學校健康促進委員會暨工作小組的運作與發展 | - 本校健康促進委員會暨工作小組為自94年度起，由校長召集相關人員組成，定期召開健康促進工作坊(每個月2至3次)，負責擬(修)訂實施計畫與策略，並協助推展相關工作。 - 將健促團隊發展為學習型組織，辦理讀書會、自足式研習課程等，鼓勵成員專業分享、終身學習，以利組織的進步與長期經營。 | 自102.08.01起至103.07.31止 |
|  | 二、規劃推動健康促進及衛生保健重要計畫 | 1.訂定健康體位管理計畫，將過輕、過重及超重學生納入個案管理並擬具體輔導計畫。 2.結合輔導業務，推動校園學生憂鬱症與自我傷害3級預防工作計畫。 - 擬定正確用藥教育計畫，辦理問卷施測、醫師及藥師宣導、健康教育課程融入，及社區藥局訪問等活動。 | 102.09 |
| 健康 教學活動 | 三、落實健康議題的課程規劃與教學活動，辦理專題演講與宣導 | - 透過課程發展委員會、領域教學研究會的研討與設計，將健康議題「菸害及檳榔健康危害防制」、「心理健康促進」、「正確用藥教育等」適時融入課程與教學中。 - 將健康中心重要健康議題（包括視力保健、口腔衛生）的宣導活動適時融入相關課程中，必要時可辦理主題教學。 - 蒐集與添購健康議題相關教材及參考資料，提供教學運用。。 - 發展方向：成為學校本位課程，納入課程總體計畫。 - 辦理學生心理健康促進專題演講。 - 辦理學生菸害與檳榔危害相關宣導與專題演講。 7.辦理學生正確用藥教育宣導演講。 | 102.08 自102.08.01起至103.07.31止 |
| 學校 健康服務 | 四、充實健康中心資源，檢視校內飲食及飲水措施 | - 逐年編列預算，依照校務發展及學生需求，增設及補充健康中心資源。 - 學校合作社依規定供售校園食品，午餐採合菜方式，依規定辦理招標，注重衛生與營養。 - 確實實施學校飲水衛生自主管理機制，定期清洗水塔與維護飲水機。 | 自102.08.01起至103.07.31止 |
|  | 五、加強安全宣導，落實緊急傷病處理辦法 | - 辦理新生始業式輔導、交通安全宣導、校園意外預防宣導 - 加強各種安全宣導，降低意外傷害，並公告施行學生緊急傷病處理辦法，依需要適度修正，以照顧學生突發需求。 | 102.08 自102.08.01起至103.07.31止 |
|  | 六、辦理新生及教職員健康檢查 | 本校擬請華興醫院辦理新生健康檢查 | 102.10 |
| 實施綱要 | 工作要項 | 實施策略與內容 | 期程 |
| 學校 物質環境 | 七、辦理班級活動競賽、校慶活動、校外教學 | - 各處室辦理以班級為單位之動、靜態活動與競賽，如作業作品展、藝文展、生活教育競賽、語文競賽、才藝競賽、運動競賽等等。 - 生活教育競賽 - 教室布置比賽 - 反毒影帶收視及問卷施測 - 舉辦校外教學 - 自治市歌唱比賽 - 廁所美化競賽 - 舉辦校慶系列活動 - 各年級班級籃球競賽 | 自102.08.01起至103.07.31止 102.09 102.10 102.10 102.10 102.10 102.11 102.11 103.06 |
|  | 八、鼓勵學校運動風潮 | - 固定利用升旗時間，七、八年級每兩週進行一次跑步活動。 - 利用每一次正式會議時間前，由體育老師帶操進行健身操。 - 鼓勵發展教師及學生運動社團，促進師生培養運動習慣。 | 自102.08.01起至103.07.31止 |
|  | 九、佈置衛生保健櫥窗 | 由健康中心及健體領域一起設置維護充實，依教材進度、政策宣導、校內事件調整更換內容。。 | 自102.08.01起至103.07.31止 |
|  | 十、充實學習資源 | 1.善用現有「心靈碼頭」期刊、健康促進專欄與網頁，公告展示重要健康資訊與宣導。 2.增購健康促進相關書籍、影片、教材教具等，鼓勵師生運用。 | 自102.08.01起至103.07.31止 |
|  | 十一、推動獎勵卡制度，營造溫馨友善氛圍 | 依照本校獎勵卡制度推動實施計畫，逐步施行： 1.透過健體、語文領域課程的融入，辦理獎勵卡宣言全校徵選活動，經由初選與全校投票複選，決定優勝作品。 2.以上述優勝作品為題目，透過藝文領域美術教學，進行全校插圖徵選，並由美術教師組成評審團評選優勝作品。 3.將優勝作品印製成獎勵卡，實施獎勵卡制度；同時，設計印製海報與DM等，作為校內外宣導與回饋相關領域教學使用。 4.獎勵卡制度配合現行學生獎懲辦法，提供集卡銷過、敘獎、晉級表揚機制；另於每學期末辦理兌獎活動，提高效益。 （1.進行集卡銷過、敘獎活動） （2.舉辦獎勵卡兌獎活動） （3.獎勵卡晉級表揚制度） | 102.10~102.11 102.12~103.01 103.02~103.04 自102.08.01起至103.07.31止 |

| 實施綱要 | 工作要項 | 實施策略與內容 | 期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 學校 社區關係 | 十二、強化輔導與轉介機制 | - 強化輔導機制與轉介網絡，辦理班級團體輔導 - 辦理高關懷小團輔班、得勝者課程、希望成長班、我愛上課聆課程。 - 聯繫社區資源與社會資源協助（如輔導志工、衛生所、分局、醫療機構等） | 自102.08.01起至103.07.31止 |
|  | 十三、辦理親職教育 | - 結合學校重要行事（如校慶、親職教育日等）籌辦相關活動（如專題演講、體驗活動等）。 - 提供重要健康議題之資訊。 | 102.09 自102.08.01起至103.07.31止 |
|  | 十四、辦理社區衛生宣導與健康服務 | 結合學校重要行事（如校慶、親職教育日等）邀集社區醫療資源（如鄰近醫院、新生醫專、衛生所等）籌辦社區衛生宣導與健康服務。 | 自102.08.01起至103.07.31止 |
| 校園 社區環境 | 十五、關懷教職員身心健康 | - 辦理校內教職員健康促進研習課程與成長團體。 - 提供輔導網絡與健康資料訊息給教職員參考。 - 鼓勵教職員健康社團的經營與發展，除持續鼓勵現有之健走活動與瑜珈課程，並鼓勵新增健康社團。 - 辦理教職員工的心理健康促進專題演講。 - 辦理教職員工的心靈饗宴音樂會。 | 自102.08.01起至103.07.31止 |

拾、計畫預期成效

一、透過計畫施行，營造學校與社區總體健康促進意識100％。

二、透過建立計畫，推動健康促進課程，融入日常學習之中，協助學生養成個人健康習慣。

- 三、建構學校正確積極的健康促進衛生保健政策，透過計畫施行，滿意度達到80％。

- 四、讓學校能成為提供學生安全、健康、舒服的學園，透過計畫施行滿意度達到80％。

- 五、學生願意拒絕任何人給予的菸及檳榔比例達100％

- 六、家長願意宣誓成為無菸家庭的比例能達90％

- 七、建立100％無菸無檳榔校園，教職員、來賓到校都不再抽菸、嚼檳榔的行為。

- 八、學生齲齒就醫矯治率提升到85％。

- 九、學生視力不良就醫矯治率提升到90％。

- 十、學生體位不良者，願意參加健康活力班者達50％，課程結束後，具有明顯成效者，達參加人數之60％。

- 十一、學生能養成每週運動三天、每次運動超過30分鐘比例超過60％。

- 十二、透過推動正確用藥教育計畫，推動正確用藥教育課程，融入日常學習之中，協助學生養成個人正確用藥習慣。

- 十三、營造「友善校園」，增進師生的心理健康，使其能享有更高品質的校園生活。並期能提升學生喜愛學校的人數比例達到80%以上。

- 十四、透過計畫實施宣導，營造學校師生與社區民眾對於全民健保意識超過90％。

拾壹、評鑑考核

簡式評鑑表(一)

| 實施綱要 | 工作要項 | 實施效果 |  |  |  |  | 量的 說明 | 質的 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 極優 | 優 | 佳 | 普通 | 待努力 |  |  |
| 整體學校 衛生政策 | 一、學校健康促進委員會暨工作小組的運作與發展 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、規劃推動健康促進及衛生保健重要計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康促進教育 課程與活動 | 三、落實健康議題的課程規劃與教學活動 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、師生積極參與程度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、聘請社區講師蒞校演說 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校健康服務 | 六、充實健康中心資源，檢視校內飲食及飲水措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七、加強安全宣導，落實緊急傷病處理辦法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八、辦理新生及教職員健康檢查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校物質環境 | 九、辦理班級活動競賽、校慶活動、校外教學 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十、鼓勵學校運動風潮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十一、布置衛生保健櫥窗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十二、廁所美化環境 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十三、充實學習資源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校園社區環境 | 十四、推動獎勵卡制度，營造溫馨友善氛圍 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十五、辦理專題演講與宣導 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十六、強化輔導與轉介機制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十七、關懷教職員身心健康 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校社區關係 | 十八、辦理親職教育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十九、辦理社區衛生宣導與健康服務 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二十、社區資源整合與運用 |  |  |  |  |  |  |  |

繁式評鑑表(二)

| 項 目 |  | 完全 大部分 少部分 完全沒 做到 做到 做到 做到 |
| --- | --- | --- |
| 一、學校衛生政策 |  |  |
| 1-1學校成立學校衛生委員會，針對學生、教職員的健康定期開會討論並做成決議並執行 |  | 4 3 2 1 |
| 1-2學校能鼓勵教師在課程規劃納入健康議題 |  | 4 3 2 1 |
| 1-3學校能提供支持健康生活的物質及社會環境 |  | 4 3 2 1 |
| 1-4學校能進行本身健康促進學校的需求評估，並能依照評估結果，制定實施計畫 |  | 4 3 2 1 |
| 1-5擬定建康促進反菸拒檳、健康體位六大議題行動方案和工作時程表 |  | 4 3 2 1 |
| 二、健康促進教育及活動 |  | 完全 大部分 少部分 完全沒 做到 做到 做到 做到 |
| 2-1.反菸拒檳、檢康體位六大議題促進課程融入教學 |  | 4 3 2 1 |
| 2-2.辦理學生自治市體育競賽 |  | 4 3 2 1 |
| 2-3.鼓勵相關學習領域教師研發菸害防治之教材教具 |  | 4 3 2 1 |
| 2-4.辦理體適能活動及運動會，提升學生體能 |  | 4 3 2 1 |
| 反 菸 拒 檳 | 1.配合衛生局辦理反菸拒檳課程 | 4 3 2 1 |
|  | 2.辦理「菸害及檳榔健康危害防治宣導講座」 | 4 3 2 1 |
|  | 3.配合校慶，舉辦反菸拒檳及相關健康促進成果展活動 | 4 3 2 1 |
|  | 4.辦理學生反菸知識線上測驗活動 | 4 3 2 1 |
|  | 5.安排並鼓勵學生參加校內或校外檳榔健康危害防制活動如海報、徵文競賽等 | 4 3 2 1 |
| 健 康 體 位 | 1.舉辦各項營養教育宣導 | 4 3 2 1 |
|  | 2.利用朝會宣導營養知識 | 4 3 2 1 |
|  | 3.針對體位異常學童進行個別飲食指導 | 4 3 2 1 |
|  | 4.舉辦教師家長及學生正確健康飲食講座 | 4 3 2 1 |
|  | 5.宣導喝白開水的好處，少喝含糖飲料 | 4 3 2 1 |
|  | 6.宣導體適能重要性 | 4 3 2 1 |

| 項 目 | 完全 大部分 少部分 完全沒 做到 做到 做到 做到 |
| --- | --- |

| 健 康 體 位 |  | 7.定期進行全校體適能檢測 | 4 3 2 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.體適能納入體育課程中 | 4 3 2 1 |
|  |  | 9.開辦教師運動社團 | 4 3 2 1 |
|  |  | 10.開辦各項體育類社團活動 | 4 3 2 1 |
|  |  | 11.獎勵學生各項體育競賽優異表現 | 4 3 2 1 |
|  |  | 12.辦理班際及校際體育活動 | 4 3 2 1 |
|  |  | 13.辦理「平南健康活力班」，培養學生健康體位 | 4 3 2 1 |
|  |  | 14.評估實施結果，進步學生予以獎勵 | 4 3 2 1 |
| 口 腔 衛 生 |  | 1.進行口腔健康檢查並追蹤矯治治療 | 4 3 2 1 |
|  |  | 2.持續實施潔牙活動，期許學生能建立良好的衛生習慣 | 4 3 2 1 |
|  |  | 3.舉辦口腔衛生專題演講 | 4 3 2 1 |
|  |  | 4.舉行健康促進藝文活動 | 4 3 2 1 |
|  |  | 5.舉行「美齒選拔」活動 | 4 3 2 1 |
|  |  | 6.將藥物濫用防制與口腔保健融入課程教學中 | 4 3 2 1 |
| 視力保健 | 1.進行視力保健創意教學。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 2.舉辦相關學藝競賽。 （書法、作文、書籤製作、海報製作比賽等） |  | 4 3 2 1 |
| 正確用藥 | 1.用藥安全與藥物濫用防治－書法、作文、海報競賽。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 2.用藥安全與藥物濫用防治－有獎徵答。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 3.用藥安全與藥物濫用防治－常識大進擊。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 4.邀請校外教官到校協助宣導活動。 |  | 4 3 2 1 |
| (含愛滋病防治) 性 教 育 | 1.性教育(含愛滋病防治)－書法、作文、海報競賽。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 2.性教育(含愛滋病防治)－有獎徵答。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 3.性教育(含愛滋病防治)－常識大進擊。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 4.邀請校外教官到校協助宣導活動。 |  | 4 3 2 1 |

| 項 目 | 完全 大部分 少部分 完全沒 做到 做到 做到 做到 |
| --- | --- |

| 校園傳染病防治 | 1.進行傳染病防治創意教學。 |  | 4 3 2 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.舉辦相關學藝競賽。 （書法、作文、書籤製作、海報製作比賽等） |  | 4 3 2 1 |
|  | 3.邀請校外教官到校協助宣導活動。 |  | 4 3 2 1 |
| 全民健保 | 1. 1.全民健保－徵文比賽。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 2.全民健保－有獎徵答比賽。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 3.邀請專家學者到校演講。 |  | 4 3 2 1 |
| 三、健康服務 |  |  | 完全 大部分 少部分 完全沒 做到 做到 做到 做到 |
| 反菸拒檳 |  | 1.調查教職員工吸菸吃檳榔人數，鼓勵戒菸戒檳榔 | 4 3 2 1 |
|  |  | 2.進行無菸無檳榔家庭的宣導 | 4 3 2 1 |
| 健康體位 |  | 1.提供學校測量儀器等供師生測量 | 4 3 2 1 |
|  |  | 2.配合校慶，邀鄰近醫院到校進行健康檢查義診服務 | 4 3 2 1 |
|  |  | 3.定期實施學生健康檢查與統計分析。 | 4 3 2 1 |
|  |  | 4.進行「健康飲食或正確運動」相關宣導，建立正確觀念 | 4 3 2 1 |
| 口腔衛生 |  | 1.提供口腔健檢複診治療 | 4 3 2 1 |
|  |  | 2.於校刊或校園佈告等刊登健康相關之文章或資訊，使教師、家長與學生能有正確的資訊 | 4 3 2 1 |
|  |  | 3.請家長配合宣導早晚及三餐飯後潔牙，養成良好口腔衛生健康觀念。 | 4 3 2 1 |
| 視力保健 | 1.定期實施視力檢查，給予未達標準學生衛教單，並提醒家長能帶學生至醫院進行視力複檢，並對症下藥。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 2.全校師生提倡愛眼運動：遵行用眼30分鐘休息5分鐘 |  | 4 3 2 1 |
| 正確用藥 | 1.邀請醫院醫師到校協助宣導活動。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 2.各科課程融入「用藥安全與藥物濫用防治」知識。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 3.成立藥物濫用防治家長義工組織。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 4.於健康中心專欄展示關於用藥安全及藥物濫用防治宣導單張、刊物、海報。 |  | 4 3 2 1 |

| 項 目 | 完全 大部分 少部分 完全沒 做到 做到 做到 做到 |
| --- | --- |

| (含愛滋病防治) 性 教 育 | 1.邀請醫院醫師到校協助宣導活動。 |  | 4 3 2 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.於健康中心專欄展示關於性教育(含愛滋病防治)宣導單張、刊物、海報。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 3.各科課程融入「性教育(含愛滋病防治)」知識。 |  | 4 3 2 1 |
| 校園傳染病防治 | 1.校方隨時掌握疫情，配合實施各項因應管制作為。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 2.消毒與宣導工作定期實施。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 3.學生受教權益依教育部與縣府相關規定辦理。 |  | 4 3 2 1 |
| 四、學校物質環境 |  |  | 完全 大部分 少部分 完全沒 做到 做到 做到 做到 |
| 4-1加強校園綠美化、營造綠色永續生態校園空間 |  |  | 4 3 2 1 |
| 4-2佈置健康促進保健櫥窗 |  |  | 4 3 2 1 |
| 4-3於校園中較為明顯處張貼健康促進相關海報、標語、標誌等 |  |  | 4 3 2 1 |
| 4-4於學校網頁張貼健康促進相關新聞及教材 |  |  | 4 3 2 1 |
| 4-5健康中心提供親師生健康促進相關書籍及量測儀器 |  |  | 4 3 2 1 |
| 4-6學校提供有益親師生健康促進相關設備及場地供利用 |  |  | 4 3 2 1 |
| 4-7印製健康促進（反菸拒檳、健康飲食、正確運動）宣導資料 |  |  | 4 3 2 1 |
| 反菸拒檳 |  | 1.禁止學生及教職員在校園內吸菸 | 4 3 2 1 |
|  |  | 2.宣示並營造無菸拒檳校園空間 | 4 3 2 1 |
| 健康體位 |  | 1.加強午餐營養及衛生監督 | 4 3 2 1 |
|  |  | 2.各樓層飲水機定期更換濾心並定期檢測水質 | 4 3 2 1 |
|  |  | 3.每週菜單（含營養熱量分析）張貼公佈欄及網頁 | 4 3 2 1 |
|  |  | 4.定期檢修學校體適能器材 | 4 3 2 1 |
|  |  | 5.推動飯前、廁後洗手運動 | 4 3 2 1 |

| 項 目 | 完全 大部分 少部分 完全沒 做到 做到 做到 做到 |
| --- | --- |

| 口腔衛生 |  | 1.提供潔牙紀錄相關表格。 | 4 3 2 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.推動飯後潔牙運動。 | 4 3 2 1 |
|  |  | 3.推動含氟漱口水運動。 | 4 3 2 1 |
| 視力保健 | 1.製作視力保健宣導單張，發給各班張貼、進行宣導。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 2.於「視力保健」櫥窗張貼視力保健相關知識及學藝競賽的學生作品。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 3.視力保健網頁建構與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 |  | 4 3 2 1 |
| 正確用藥 | 1.於健康中心專欄展示關於用藥安全及藥物濫用防治宣導單張、刊物、海報。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 2.安排全校教師與家長參加用藥安全及藥物濫用防治教育宣導研習。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 3.藥物安全網頁建構與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 |  | 4 3 2 1 |
| (含愛滋病防治) 性 教 育 | 1.於健康中心專欄展示關於用藥安全及藥物濫用防治宣導單張、刊物、海報。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 2.安排全校教師與家長參加性教育(含愛滋病防治)教育宣導研習。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 3.性教育網頁建構與更新，藉由各項新知交流，增進網站宣導功效。 |  | 4 3 2 1 |
| 校園傳染病防治 | 1.製作傳染病防治宣導單張，發給各班張貼、進行宣導。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 2.教室及廁所洗手台均放有香皂，供全校師生洗手。 |  | 4 3 2 1 |
|  | 3.學期開始時，針對全校桌椅進行消毒。 |  | 4 3 2 1 |

| 項 目 | 完全 大部分 少部分 完全沒 做到 做到 做到 做到 |
| --- | --- |
| 五、社區關係 |  |
| 5-1辦理各項社區親子無菸拒檳、身心健康促進相關研習或活動。 | 4 3 2 1 |
| 5-2與社區醫院合作辦理各項親師生健康促進講座及相關活動 | 4 3 2 1 |
| 5-3結合家長力量，邀請專業醫師擔任本校諮詢醫師，尋求其協助支援。 | 4 3 2 1 |
| 5-4拜訪附近商店，共同加入拒賣危害身心健康的物品及書籍等物品給學生。 | 4 3 2 1 |
| 5-5利用運動會時機請家長參與跑步接力活動，一同培養良好體能，並藉機進行健康促進親職教育。 | 4 3 2 1 |
| 其他建議或改進事項(自行敘述) |  |

拾貳、定案程序:

本計畫經校務會議通過，陳請校長核可後實施，修正時亦同

承辦人：                 單位主管：                  校長：

附件一

桃園縣平南國中102學年健康促進學校經費概算

| 項次 | 項 目 | 單 價 | 數 量 | 單 位 | 金 額 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活動海報、資料夾 式 40000 含各式宣導DM海報、健康獎勵卡、成果手冊之設計印製費用 | 2,700 | 1 | 式 | 2,700 | 含各式宣導DM海報、建檔資料夾、指導老師資料夾 |
| 2 | 外聘講師鐘點費 | 1,600 | 3 | 節 | 4,800 | 外聘教授鐘點費 |
| 3 | 有獎徵答小禮品 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | 有獎徵答小禮品 |
| 4 | 文具費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 |  |
| 5 | 雜支 | 500 | 1 | 式 | 500 | 占總經費5%之內 |
| 合計 |  |  |  |  | 10,000 | 以上經費請准予合理範圍留用 |

合計：新台幣壹萬元整         				               單位：元

承辦人：        單位主管：           會計主任：             校長：